## Timesheet
CMS Timesheet: Adriaan Glibert
Datum | Teamlid | Domein | Taak | Tijd
2017-10-04 | Adriaan Glibert | ALGEMEEN | Analyse en briefing | 4.5
2017-10-06 | Adriaan Glibert | DES | Promosite: Desktop en mobile design, wireframes. | 2.5
2017-10-07 | Adriaan Glibert | DES | Promosite: Desktop en mobile design, wireframes en visual designs.. | 3
2017-10-08 | Adriaan Glibert | DES | Promosite: Desktop en mobile design zijn af, | 5.5
2017-10-10 | Adriaan Glibert | DES | App: Wireframes. | 3
2017-10-12 | Adriaan Glibert | DES | App: Wireframes en wireflow. | 1.5
2017-10-14 | Adriaan Glibert | DES | App: Wireflow en sitemap. | 1
2017-10-15 | Adriaan Glibert | DES | App: Visual designs. | 2.5
2017-10-16 | Adriaan Glibert | DES | App: Afwerken visual designs en UX verbeteren. | 1.5
2017-10-21 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Statische website maken. | 10.5
2017-10-22 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Nieuwe CMS en database. Aanmaken content types. | 9.75
2017-10-24 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: verschillende content types en list view. (Info fields…) | 3
2017-10-25 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: verschillende content types en list view. | 3.75
2017-10-28 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: verschillende content types en list view. | 5.5
2017-10-29 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: verschillende content types en list view. | 6.5
2017-10-31 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: verschillende content types en list view. | 3.5
2017-11-02 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Menu, navigatie en footer. | 2.5
2017-11-04 | Adriaan Glibert | DEV | App: Statische app maken met materialize. | 9.75
2017-11-05 | Adriaan Glibert | DEV | App: Statische app afwerken. | 4.5
2017-11-07 | Adriaan Glibert | DEV | App: Statische templates in Vue,js combineren. | 9.5
2017-11-09 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: nieuwe (en juiste) structuur, werken met blocks en views. | 9
2017-11-10 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: nieuwe (en juiste) structuur, werken met blocks en views. | 7.5
2017-11-12 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Stijlen van verschillende pagina. | 8.5
2017-11-16 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Leaflet integratie. | 2.25
2017-11-17 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Contact formulier stijlen. (Lukte niet) | 8.5
2017-11-18 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Leaflet dynamisch laadstations vullen. | 4.5
2017-11-19 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: CSS vervangen door SASS, FAQ toegevoegd. | 7.75
2017-11-21 | Adriaan Glibert | DEV | App: Kunnen linken van stylesheet, externe JS libraries en frameworks. | 8.75
2017-11-22 | Adriaan Glibert | DEV | App: Kaart dat de dichtstbijzijnde locatie toont. | 5.5
2017-11-25 | Adriaan Glibert | DEV | App: Login en logout, registratie. | 8.5
2017-11-26 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Eigen module implementeren voor API. | 8.5
2017-11-29 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: CSS verdwenen door custom module, oplossing? | 7.5
2017-12-02 | Adriaan Glibert | DEV | App: Reservaties, fietstypes weergeven en timepicker (externe library werkte niet, veel tijd verloren). | 9.75
2017-12-04 | Adriaan Glibert | DEV | App: Timepicker werkt en kan een reservatie plaatsen. | 6.5
2017-12-05 | Adriaan Glibert | DEV | App: Reservatielogica was fout, moet extra veld aan fiets toevoegen. | 3.25
2017-12-06 | Adriaan Glibert | DEV | Promowebsite: Animaties. | 1.5
2017-12-08 | Adriaan Glibert | DEV | App: Profiel dat info toont van gebruiker. | 2
2017-12-08 | Adriaan Glibert | DEV | App: Profiel toont reservaties, maar enkel van eigen gebruiker. | 2.5
2017-12-09 | Adriaan Glibert | DEV | App: Reservatie checkt eerst of de fiets niet gereserveerd is het uur voor en na reservatie. | 7
2017-12-10 | Adriaan Glibert | DEV | App: Gelukt, reservatie past zich aan aan uur. (Foute logica) | 8.5
2017-12-18 | Adriaan Glibert | DEV | App: Reservatie deleten. | 1.25
2017-12-19 | Adriaan Glibert | DEV | App: Navigatie/menu zal aanpassen adh van event bus. | 8.5
2017-12-21 | Adriaan Glibert | DEV | App: Validatie voor het aanmaken van een reservatie. | 3
2017-12-21 | Adriaan Glibert | DEV | App: Aan de hand van een kaart navigeren naar laadstation. | 2.75
2017-12-22 | Adriaan Glibert | DEV | App: Checken of ingelogd. | 2.75
2017-12-31 | Adriaan Glibert | ALGEMEEN | Productiedossier nakijken en verder aanvullen. | 9
2018-01-06 | Adriaan Glibert | ALGEMEEN | Productiedossier definitief (deployment, analyse, visuals plaatsen etc,,) | 4
2018-01-02 | Adriaan Glibert | ALGEMEEN | Defininitieve timesheet mooier schrijven en opmaken. | 0.5
2018-01-13 | Adriaan Glibert | DES | Promotiewebsite: Content aanpassen zodat alles klopt. | 5
2018-01-14 | Adriaan Glibert | DEV | Reservaties editen, rijbewijs check, validatie en kleine wijzigingen | 9.5
2018-01-15 | Adriaan Glibert | DEV | Cleanup code en kleine bug fixes | 5.5
|  |  | SOM: | 273.25